## Sheet1
Giai đoạn | Thành viên thực hiện | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | Tháng 8 | [7 empty] | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
[6 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Tuần 2 – Web App & Firebase | Tú | Xây dựng giao diện Web App | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-26 | bar: Tháng 8 24 to Tháng 8 26
Tuần 2 – Web App & Firebase | Tú | Phát triển các chức năng cơ bản của Web App | 2026-08-24 | 5 | 2026-08-28 | bar: Tháng 8 24 to Tháng 8 28
Tuần 2 – Web App & Firebase | Tú & Toàn | Kết nối Firebase, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu | 2026-08-26 | 4 | 2026-08-29 | bar: Tháng 8 26 to Tháng 8 29
Tuần 2 – Web App & Firebase | Tú | Hiển thị dữ liệu từ Firebase trên Web App | 2026-08-28 | 3 | 2026-08-30 | bar: Tháng 8 28 to Tháng 8 30
Tuần 3 – Phần cứng ESP32 | Tuấn | Thiết kế và lắp ráp phần cứng ESP32 | 2026-08-31 | 3 | 2026-09-02 | bar: Tháng 8 31 to Tháng 9 2
Tuần 3 – Phần cứng ESP32 | Tuấn & Toàn | Kết nối các cảm biến và module cần thiết | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-04 | bar: Tháng 9 1 to Tháng 9 4
Tuần 3 – Phần cứng ESP32 | Toàn | Lập trình ESP32 đọc dữ liệu cảm biến | 2026-09-03 | 4 | 2026-09-06 | bar: Tháng 9 3 to Tháng 9 6
Tuần 3 – Phần cứng ESP32 | Tuấn & Toàn | Kiểm tra thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu | 2026-09-05 | 2 | 2026-09-06 | bar: Tháng 9 5 to Tháng 9 6
Tuần 4 – Tích hợp & kiểm thử | Toàn & Tú | Tích hợp ESP32 với Firebase và Web App | 2026-09-07 | 3 | 2026-09-09 | bar: Tháng 9 7 to Tháng 9 9
Tuần 4– Tích hợp & kiểm thử | Trí & Toàn | Kiểm thử luồng dữ liệu cảm biến → ESP32 → Firebase → App | 2026-09-09 | 4 | 2026-09-12 | bar: Tháng 9 9 to Tháng 9 12
Tuần 4 – Tích hợp & kiểm thử | Trí & Toàn | Xây dựng/kiểm thử chức năng cảnh báo và điều khiển | 2026-09-11 | 3 | 2026-09-13 | bar: Tháng 9 11 to Tháng 9 13
Tuần 5 – Hoàn thiện cơ bản | Trí & Tuấn | Kiểm thử toàn bộ hệ thống và sửa lỗi | 2026-09-14 | 3 | 2026-09-16 | bar: Tháng 9 14 to Tháng 9 16
Tuần 5 – Hoàn thiện cơ bản | Tú & Toàn | Kiểm thử giao diện, hiệu năng và trải nghiệm | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-18 | bar: Tháng 9 16 to Tháng 9 18
Tuần 5 – Hoàn thiện cơ bản | Thắng & Tuấn | Cập nhật nội dung cơ bản cho báo cáo (Chương 1,2) | 2026-09-18 | 3 | 2026-09-20 | bar: Tháng 9 18 to Tháng 9 20
Tuần 6 – Cải tiến người dùng | Trí & Tú | Cải tiến tối ưu người dùng trên Firebass | 20-09 | 2 | 21-9 | bar: Tháng 9 20 to Tháng 9 21
Tuần 6 – Cải tiến người dùng | Trí & Tú | Tăng số lượng thiết bị truy cập hơn | 20-09 | 2 | 21-09 | bar: Tháng 9 20 to Tháng 9 21
Tuần 7 – Chỉnh sửa bổ sung | Nhóm | Chỉnh sửa theo yc của Thầy( nếu có) | 21-09 | 7 | 27-09 | bar: Tháng 9 21 to Tháng 9 27
Tuần 8 – Hoàn thiện báo cáo | Tuấn & Thắng &Trí | Gồm cuốn Báo cáo, PPT thuyết trình, File tiến độ, Github | 28-09 | 8 | 30-09 | bar: Tháng 9 28 to Tháng 9 30
Tuần 8 – Demo sản phẩm | Nhóm | Trình bày sản phầm cho thầy MRH3 xem, thầy nhận xét và đặt câu hỏi | 30-09 | 1 | 30-09 | bar: Tháng 9 30